TREINAMENTO DOS MANUAIS DO PPA E DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Cadastro da Política Pública

1. Qual o objetivo (criação, expansão ou aperfeiçoamento)? Criação Expansão Aperfeiçoamento

ATIVIDADE 1 - Diagnóstico do Problema

Qual problema a política pública visa solucionar?

Quais as evidências da existência do problema na realidade do Estado?

Desde quando o problema vem ocorrendo?

Onde ele ocorre? Em qual área/local?

O problema afeta diferentes regiões e grupos da população do Estado?

Que pesquisas e estudos relacionados ao problema podem ajudar a identificar suas causas e orientar a ação do governo estadual?

Quais as causas que acarretam o problema?

Quais as consequências geradas pela existência do problema?

Construa a árvore do problema.

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

Portfólio de Indicadores

Diagnósticos Setoriais / Territoriais

- MacroZEE – Diagnóstico Socioeconômico

- PIB dos Municípios do Maranhão – 2016

### Regionalização

- 22 Regiões de Desenvolvimento do Estado do Maranhão (Proposta IMESC 2018)

- 32 Territórios Oficiais de Planejamento do Estado do Maranhão (2008)

Ferramenta: Árvore do Problema

ATIVIDADE 2 - A Complementaridade de ações e Avaliação do PPA 2016-19

Já existem outras políticas para enfrentar o mesmo problema? Está sendo bem-sucedida? Se sim, é possível integrar as duas políticas para aumentar a efetividade? Se não, quais são as lições aprendidas?

Já existiram outras políticas para enfrentar o mesmo problema? Elas foram bem-sucedidas? Se sim, quais as lições aprendidas? Elas foram descontinuadas? Por que?

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

- Avaliação do PPA 2016-2019-Exercicio 2017

ATIVIDADE 3 - A dimensão estratégica do PPA e alinhamento com as agendas

Identifique qual ou quais compromissos de governo possuem vinculação com o problema

Identifique os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e respectivas metas que possuem vinculação com o problema

Identifique a quais objetivos e resultados sistêmicos do Selo UNICEF o problema está vinculado

Identifique os desafios do Consórcio Brasil Central/Aliança Municipal pela Competitividade que possuem vinculação com o problema

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

### Caderno de Prioridades Estratégicas

ATIVIDADE 4 - Objetivo e Fundamentação

Qual o objetivo da política pública? (descreva a situação futura a qual se deseja chegar, uma vez resolvido o problema)

Quais as razões para que o governo do Estado intervenha no problema? (Justifique a escolha da intervenção, mostrando que as intervenções propostas podem levar aos resultados esperados)

Construa a matriz SWOT da política pública.

Desenhe uma tabela com quatro quadrantes.

Escreva do lado esquerdo da tabela, na primeira linha: Ambiente Interno Escreva do lado esquerdo da tabela, na segunda linha: Ambiente Externo

Escreva no quadrado superior esquerdo: FORÇAS Escreva no quadrado superior direito: FRAQUEZAS Escreva no quadrado inferior esquerdo: OPORTUNIDADES Escreva no quadrado inferior direito: AMEAÇAS

Liste os fatores internos e externos dentro de cada quadrado correspondente

S

T

O

W

ATIVIDADE 5 – Público-Alvo e Regionalização

Qual o público-alvo se quer atingir (a quem deve ser focalizada a política pública para que seus resultados tenham ação mais direta e imediata)?

Qual a estimativa do tamanho desse público?

Qual a distribuição geográfica desse público no Estado?

A política pública atinge algum tema e/ou pública da Agenda Transversal?

Como será o processo de escolha dos beneficiários da política pública?

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

### Regionalização

- 22 Regiões de Desenvolvimento do Estado do Maranhão (Proposta IMESC 2018)

- 32 Territórios Oficiais de Planejamento do Estado do Maranhão (2008)

ATIVIDADE 6 – Modelo Lógico

Construa o modelo lógico

Quais os recursos (físicos ou humanos) necessários?

Quais as atividades a serem executadas pela equipe?

Quais os produtos gerados pelas atividades? Quais deles interagem diretamente com o público-alvo?

Quais os resultados esperados a partir dos produtos gerados? Qual o efeito imediato no público-alvo?

Quais mudanças (impactos) serão realizadas pela política pública?

ATIVIDADE 7 - Conceitos, Atributos e Indicadores

Quais indicadores serão utilizados para o monitoramento e avaliação da política pública?

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

### Portfólio de Indicadores

### Diagnósticos Setoriais / Territoriais

- MacroZEE – Diagnóstico Socioeconômico

- PIB dos Municípios do Maranhão – 2016

ATIVIDADE 8 - Impacto Orçamentário e Financeiro

Indique a existência de Programas e Ações compatíveis com a execução da despesa.

A despesa é obrigatória ou discricionária? (caso obrigatória, informar a lei e memória de cálculo; caso discricionária, informar justificativa e se existe alternativa de menor custo).

Qual a fonte de financiamento da despesa?

Apresente a estimativa do impacto no exercício e nos dois subsequentes

A despesa acarretará também despesa administrativa, de pessoal, entre outras?

Caso se trate de despesa obrigatória de caráter continuado, qual a origem dos recursos?

Apresente se as despesas estão de acordo com as regras fiscais, orçamentárias e financeiras, dos dispositivos da LRF; da LDO; da LOA; do Decreto de Execução e de Encerramento do Exercício; da Lei 4.320/64, dentre regras previstas nas legislações.

Verifique se há autorização legislativa para a realização do gasto público.

Quais os potenciais riscos fiscais da proposta?

Conjunto de Ferramentas disponíveis:

Limites de Despesas por Órgão

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) – 2019

ATIVIDADE 9 - Implementação da Política Pública

5.1. Quais as atribuições de cada órgão envolvido na política pública?

ATIVIDADE 10 - Estratégias de Implementação (Plano de Comunicação)

Construa um plano de comunicação.

Identifique as partes interessadas (públicos interno e externo que tenham relação com a política pública)

Identifique o responsável pela política pública.

Identifique o destinatário da política pública.

Quais meios de comunicação serão utilizados?

Com que periodicidade será feito o acompanhamento da política pública?

Qual o horizonte temporal da política pública? (início e término).

Quais profissionais (administrador, engenheiro, economista, etc.) de órgãos internos e externos ao governo, assim como terceiros, têm responsabilidade de executar as atividades?

ATIVIDADE 11 - Estratégias de Implementação (Gestão de Riscos)

Realize a gestão de riscos.

Faça uma lista de riscos que podem impactar a realização dos objetivos (aproveite as fraquezas e ameaças da matriz SWOT).

Identifique as causas e fontes dos riscos, bem como suas consequências negativas.

Ordene a lista de riscos, do maior grau para o menor.

Para cada um dos riscos listados, estabeleça um plano de ação.

Gestão de Risco

| Risco | Grau | Ação |
| --- | --- | --- |

ATIVIDADE 12 - Confiança e Suporte e Audiências Públicas

6.1. O conjunto de cidadãos e cidadãs apoia a política pública e confia que ela é relevante?

6.3. Como os envolvidos participarão ou se manifestarão na elaboração da proposta?

6.4. A política pública é uma prioridade das lideranças políticas? Já foram identificadas as lideranças que podem endossá-la?

6.6. Quais instrumentos serão utilizados para avaliar a confiança e suporte da política pública?

ATIVIDADE 13 - Monitoramento

Como será realizado o monitoramento e quais serão os indicadores desse monitoramento ao longo da execução da política pública?

Quais ferramentas serão utilizadas para o monitoramento?

ATIVIDADE 14 - Avaliação

Posteriormente, como será realizada a avaliação dos resultados da política pública?

Quais tipos de avaliação serão utilizados para mensurar esses resultados?

ATIVIDADE 15 – Controle

Quais serão os mecanismos de controle interno e social a serem adotados?

Como se dará a transparência e a publicação das informações e dados da política pública?

ATIVIDADE 16 – Construa o Programa com Ações e Subações nos moldes do SIGEF

Atributos do Programa

- Denominação do Programa:

- Problema (Diagnóstico):

- Objetivo do Programa (Desenho):

- Público-alvo (Desenho):

- Justificativa (Desenho):

- Órgão Responsável (Desenho):

- Unidade Responsável (Desenho):

- Política Associada (Função):

- Diretriz Associada (não está pronta):

- Eixo Estruturante (Compromisso plano de governo)

- - Tipo: -Finalístico - Gestão de Políticas Públicas -Serviço ao Estado - Apoio Administrativo

- Horizonte Temporal: - Contínuo - Temporário

- Data de Início/Término (se temporário) Início _____/ _____ Término ____/ ____ Mm / aaaa

- Estratégia de Implementação:

Atributos do Indicador OBS: Obrigatório para os programas finalísticos; Facultativo para os demais

- Denominação:

- Unidade de Medida:

- Periodicidade:

- Base Geográfica:

- Índice de Referência:

- Fonte de Apuração

- Previsão do Índice

- Índice ao Final do Programa (somente para os programas temporários)

- Fórmula de Cálculo

Atributos da Ação (Causas da árvore do problema)

- Denominação:

- Finalidade:

- Produto

- Unidade de Medida:

- Responsável:

- Subação (pela menos uma):

Atributos da Subação

- Denominação:

- Unidade Orçamentária Responsável:

- Programa:

- Função

- Subfunção:

- Produto (Bens e Serviços):

- Unidade de Medida:

- Tipo de Subação: Orçamentária: Projeto, Atividade e Operação Especial Não-Orçamentária: Financiamento, Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndio das Estatais, Parceria ou Outros

- Forma de Implementação: Direta: Transferência: Obrigatória, voluntária ou outras Descentralizada: Linhas de Crédito:

- Tipo de Orçamento: Fiscal, Seguridade ou Investimentos Estatais

- Base Legal:

- Duração do Projeto (data de início de término da subação)

- Meta do Governo (compromisso):

- Localização do Gasto da Subação: Estadual, por Região de Planejamento ou Município, Coordenada Geográfica (Latitude ou Longitude)

- Agenda Estratégica: ODS, Selo UNICEF, Consórcio Brasil Central, Plano Mais IDH

- Agenda Transversal: